## план
Отчет ГАУЗ СО "ОДКБ" за 2 квартал 2020г. по устранению недостатков, вявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019г.
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Отсутствие на сайте МО правил записи на консультативный прием в КДП и на обследование | Размещение недостающей информации на сайте ГАУЗ СО "ОДКБ" | 1 квартал 2020г. | Начальник отдела по связям с общественностью Жукова Е.А. | Информация размещена на сайте ГАУЗ СО "ОДКБ" | февраль 2020г.
Отсутствие на сайте МО сведений о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг (уровень профессионального образования, сертификат, дата выдачи, квалификация специалиста) | Размещение недостающей информации на сайте ГАУЗ СО "ОДКБ" | 1 квартал 2020г. | Начальник отдела по связям с общественностью Жукова Е.А. Начальник отдела внебюджетной деятельности Чертополохова С.Б. | Информация размещена на сайте ГАУЗ СО "ОДКБ" | февраль 2020г.
Отсутствие информации на сайте по вопросам дистанционного взаимодействия с получателями услуг (раздел частозадаваемые вопросы) | Дополнить информацию на сайте по вопросам дистанционного взаимодействия с получателями услуг (раздел частозадаваемые вопросы) | 1 квартал 2020г. | Начальник отдела по связям с общественностью Жукова Е.А. | Информация размещена на сайте ГАУЗ СО "ОДКБ" | февраль 2020г.
II. Комфортность условий предоставления услуг
Ожидание плановой госпитализации свыше нормативов, предусмотренных Территориальной программой гос.гарантий бесплатного оказания медици | Проведение аудита времени ожидания плановой госпитализации пациентами во все отделения ГАУЗ СО "ОДКБ" | ежемесячно | Начальник отдела ККМП Анохина Л.А. | В связи с сокращением плановой госпитализации по эпидемиологическим показаниям в следствие распространения новой коронавирусной инфекции и перепрофилированием коек под CОVID - 19 целевые показатели не оценивались. Работа возобновится в 3 квартале. | в течение 2020г.
Ожидание консультативного приема врача КДП свыше нормативов, предусмотренных Территориальной программой гос.гарантий бесплатного оказания медици | Проведение аудита времени ожидания консультативного приема врача-специалиста в КДП | ежемесячно | Заведующая КДП Подоляк Е.В. | В связи с распространенем новой коронавирусной инфекции и на основании приказов МЗСО плановые приемы пациентов были отменены за исключением профилей эндокринология, гематология, кардиология. Целевые показатели не оценивались. Работа возобновится в 3 квартале. | в течение 2020г.
Ожидание выполнения назначенных врачом диагностических исследований в КДП свыше нормативов, предусмотренных Территориальной программой гос.гарантий бесплатного оказания медици | Проведение аудита времени ожидания назначенных врачом диагностических исследований | ежемесячно | Заведующая КДП Подоляк Е.В. | В связи с распространенем новой коронавирусной инфекции и на основании приказов МЗСО плановые обследования проводились в минимальных количествах. Целевые показатели не оценивались. Работа возобновится в 3 квартале. | в течение 2020г.
Неудовлетворенность комфортностью условий в приемном отделении (отсутствие свободных мест, питьевой воды) | Разработка алгоритма сортировки пациентов в зависимости от тяжести состояния и экстренности необходимых вмешательств | 2-3 квартал 2020г. | Заместитель главного врача по педиатрии Макаровская М.В. | Составлен план реализации процесса сортировки пациентов в приемном отделении | 3 квартал 2020г.
Неудовлетворенность качеством питания в условиях КСС | Работа совета по лечебному питанию, в т.ч. проведение анкетирования и анализ удовлетворенности качеством питания | ежеквартально | Заместитель главного врача по лечебной работе Кожевникова О.В. | Разрабатано10-дневное меню с целью разнообразить рацион питания для пациентов онкологического профиля. Проводится в ежемесячном режиме анкетирование по вопроса удовлетворенности качеством питания. | в течение 2020г.
III. Доступность услуг для инвалидов
Недостаточно организованы условия доступности для лиц с ограниченными возможностями | Организация входных групп | до 2030г. | Заместитель главного врача по ГО и ЧС Копеин В.Л.
· Размещение возле входных дверей специальной информации о местонахождении санитарной комнаты, доступной для людей с ограниченными возможностями, ФИО представителя ГАУЗ СО «ОДКБ» для обращения с целью решения возникающих вопросов по обеспечению доступности медицинских и прочих услуг.
| · Оборудовать входную группу кнопкой вызова персонала в случае необходимости для сопровождения и обеспечения быстрого и безопасного передвижения по зданию. |  |  | Установлена кнопка вызова персонала на входных группаххирургического корпуса, ОПЦ, ОГЦ | по остальным корпусам до 2030г.
| · Маркировка первой и последней ступеней каждого пролета внутренних и внешних лестниц при помощи противоскользящей накладки, контрастной ленты или при помощи краски. Перед открытой лестницей разместить тактильную предупреждающую полосу. |  |  | Размещена маркировка первой и последней ступени на лестничных маршах в КДП, на первых и последних ступенях входных групп КДП, хирургического корпуса , ОГЦ | по остальным корпусам до 2030г.
| Организация функциональных зон санитарных комнат, туалетов | до 2030г.
| · Оборудовать настенными поручнями унитазы, душевые кабины (не менее одного наименования на отделение) |  |  | Оборудован настенными поручнями один туалет КДП | до 2030г.
· Разместить информационные указатели к доступным кабинкам
| Организация пути движения внутри здания, структурно-функциональные зоны | до 2030г.
| · Оборудование поручнями лестничный пролет вестибюля. |  |  | Оборудован лестничный пролет вестибюля В КДП | по остальным зданиям до 2030г.
| · Разработка и введение в действие документов, регламентирующих правила оказания необходимой помощи (сопровождение и помощь в ориентировании инвалиду, сопровождающему ребенка) пациентам с ограниченными возможностями здоровья на прилегающей территории и в отделениях и здании главного корпуса (ситуационная помощь). |  |  | Нормативные документы ГАУЗ СО "ОДКБ" по правилам оказания помощи пациентам с ограниченными возможностями и их сопровождающим лицам на территории находятся в стадии разработки | 3 квартал 2020г.
· Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников в случае необходимости.
· Проведение обучающего семинара-тренинга по коммуникации и помощи пациентам с инвалидностью.
· Оборудование стойки гардероба и окна справочнойв соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
| · Обеспечить наличие подменного фонда инвалидных колясок для временного использования пациентами при передвижении по корпусу. |  |  | Во всех приемных отделениях, в т.ч.в КДП и КДО ОПЦ имеются инвалидные коляски | обновление, приобретеное подменного фонда до 2030г.
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Нарушение правил корпоративной культуры, ориентированной на пациента в ГАУЗ СО "ОДКБ" | Формирование корпоративной культуры ориентированной на пациента среди всех категорий персонала | в постоянном режиме | Начальник отдела по управлению персоналом Степухов С.В. | Проводится в постоянном режиме на линейках, учебах медицинского персонала | в течение 2020г.
| Внедрение 2-го этапа наставничества вновь принятых молодых специалистов | в течение 2020г. | Начальник отдела по управлению персоналом Степухов С.В. | В постоянном режиме действует система наставничества | в течение 2020г.
| Систематическое обучение персонала по темам "Пациентоориентированность персонала", "Профессиональное выгорание", "Корпоративная культура" | в течение 2020г. | Начальник отдела по управлению персоналом Степухов С.В. | Не проводилось во 2 квартале | 3-4 квартал
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Неудовлетворенность условиями оказания услуг | Проведение текущих ремонтов: |  | Главный инженер Кошелев А.В.
| - кабинетов КДП | в течение 2020г. |  | Ремонт не проводился | 2-4 квартал 2020г.
| - ремонт палат подсобных помещений нефрологического, гастроэнтерологического отделений, ОПН №2, дневного стационара КДП | в течение 2020г. |  | Проведен ремонт отделения недоношенных детей №2, хирургического отделения №2 | 2-4 кварталы клинические отделения
| - ремонт цокольного этажа ОПЦ, лестничных маршей ОГЦ | в течение 2020г. |  | закончен ремонт цокольного этажа ОПЦ | 2-4 квартал - лестничные марши ОГЦ
| - ремонт диагностических кабинетов (рентген, фотолаборатория) | в течение 2020г. |  | Проваеден ремонт кабинета УЗИ главного кррпуса, кабинета рентгеновской диагностики и фотолаборатории диагностического корпуса, кабинетов клинико-диагностической лаборатории, 2 комнаты пансионата для проживания пациентов, находящихся на лечение в условиях дневного стационара | 1 квартал 2020г.